

**ონის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის**

**კაპიტალური დანართი**

**ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ა**

**ონის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლებში გათვალისწინებული კაპიტალური პროექტების შესახებ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| კოდი | დასახელება | პროექტის სავარაუდო ღირებულება | მიმდინარე წლის გეგმა | | | დასაგეგმი +1 წელი პროგნოზი | დასაგეგმი +2 წელი პროგნოზი | დასაგეგმი +3 წელი პროგნოზი |
| სულ | საკუთარი სახსრებით | კაპიტალური ტრანსფერი |
| 02 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება | 19,226,712 | 3,168,539 | 243,926 | 2,924,613 | 7,500,000 | 6,558,173 | 2,000,000 |
| 02 02 | წყლის სისტემის განვითარება | 816,827 | 816,827 | 40,842 | 775,985 | 0 | 0 | 0 |
| 02 04 | მშებელობა, ავარიული ობიექტების და შენობების მშენებლობა | 5,519,923 | 519,923 | 101,996 | 417,927 | 2,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 02 05 | კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 7,504,600 | 2,704,600 | 178,550 | 2,526,050 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 |
| 05 01 | სპორტის განვითარების ხელშეწყობა | 180,000 | 180,000 | 9,000 | 171,000 | 0 | 0 | 0 |
|  | სულ კაპიტალური პროექტების ღირებულება | 33,248,062 | 7,389,889 | 574,314 | 6,815,575 | 11,100,000 | 11,158,173 | 3,600,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| კოდი | პროექტის დასახელება | დაფინანსება | | | დასაგეგმი წელი | შემდეგი 1 წელი | შემდეგი 2 წელი | შემდეგი 3 წელი |
| სულ | საკუთარი სახსრებით | კაპიტალური ტრანსფერი |
| 02 01 01 | ლაგვანთა-საკაო-მაჟიეთი-ხიდეშლები გზის ასფალტო-ბეტონით მოწყობა IV ეტაპი | 900,000 | 45,000 | 855,000 | 900,000 | 2,000,000 | 1,958,173 |  |
| 02 01 01 | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფარახეთში გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონი) II და III ეტაპი | 1,046,800 | 52,340 | 994,460 | 1,046,800 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| 02 01 01 | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლაჩთის გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის საფარი) | 431,499 | 21,574 | 409,925 | 431,499 |  |  |  |
| 02 01 01 | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომში გზის რეაბილიტაცია (ბეტონის საფარი) I ეტაპი | 350,000 | 17,500 | 332,500 | 350,000 | 600,000 | 600,000 |  |
| 02 01 01 | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ უწერაში გზის რეაბილიტაცია (ბეტონის საფარი) I ეტაპი | 350,240 | 17,512 | 332,728 | 350,240 | 600,000 | 800,000 |  |
| 02 01 01 | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ პიპილეთი-ჟაშქვის გზის ცემენტ-რკინა-ბეტონით მოწყობა III და IV ეტაპი | 20,000 | 20,000 |  | 20,000 | 800,000 | 700,000 |  |
| 02 01 01 | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ კომანდელი-ხირხონისი-ქორთა-ქრისტესი-სხიერი გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის საფარი) | 20,000 | 20,000 |  | 20,000 | 1,000,000 |  |  |
| 02 01 01 | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ მრავალძალი-შქმერის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის საფარი) | 50,000 | 50,000 |  | 50,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,500,000 |
| 02 02 01 | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარა ღებში წყლის სისტემის რეაბილიტაცია | 816,827 | 40,842 | 775,985 | 816,827 |  |  |  |
| 02 04 02 | სოფელ შეუბნის ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია | 439,923 | 21,996 | 417,927 | 439,923 |  |  |  |
| 02 04 02 | ყოფილი საავადმყოფოს შენობის რეაბილიტაცია | 80,000 | 80,000 |  | 80,000 | 2,000,000 | 3,000,000 |  |
| 02 05 01 | ქ.ონში ქუჩებისა და საზოგადოებრივი სივრცეების კეთილმოწყობა IX ეტაპი | 1,000,000 | 50,000 | 950,000 | 1,000,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 |
| 02 05 01 | შქმერში ქვაგახეთქილასთან გადმოსახედის მოწყობის სამუშაოები | 25,600 | 25,600 |  | 25,600 |  |  |  |
| 02 05 01 | სოფელ ცხმორში ჩანჩქერის ტერიტორიისა და მისასვლელი გზის კეთილმოწყობა | 20,000 | 20,000 |  | 20,000 |  |  |  |
| 02 05 01 | ქალაქ ონში აგრარული ბაზრის კეთილმოწყობის II ეტაპი | 1,659,000 | 82,950 | 1,576,050 | 1,659,000 |  |  |  |
| 05 01 05 | სოფელ უწერაში მინი სტადიონის მშენებლობა | 180,000 | 9,000 | 171,000 | 180,000 |  |  |  |
| სულ კაპიტალური ბიუჯეტი | | 7,389,889 | 574,314 | 6,815,575 | 7,389,889 | 11,100,000 | 11,158,173 | 3,600,000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |
| **პროექტის დასახელება** | | პროექტი №1 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლაგვანთა-საკაო-მაჟიეთი-ხიდეშლები გზის ასფალტო-ბეტონით მოწყობა | |
| პროექტის პროგრამული კოდი | | 02 01 01 | |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | | ინფრასტრუქტურის განვითარება | |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | | 02 01 01 გზების კაპიტალური შეკეთება | |
| პროექტის განმახორციელებელი | | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | |
| პროექტის დაწყების თარიღი | | სექტემბერი 2021 წელი | |
| პროექტის დასრულების თარიღი | | სექტემბერი 2026 წელი | |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | | სოფელ ლაგვანთა-საკაო-მაჟიეთი-ხიდეშლები გზის ასფალტო-ბეტონით მოწყობა | |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | | სოფელ ლაგვანთა-საკაო-მაჟიეთი-ხიდეშლები გზის ასფალტო-ბეტონით მოწყობა | |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | | აღდგენილი დაზიანებული გზა და მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება | |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | | მუნიციპალიტეტში განვითარებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი და ტურიზმისთვის შექმნილი სასურველი გარემო. | |
|  | |  | |
| **პროექტის დასახელება** | | პროექტი №2 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფარახეთში გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის საფარი) | |
| პროექტის პროგრამული კოდი | | 02 01 01 | |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | | ინფრასტრუქტურის განვითარება | |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | | 02 01 01 გზების კაპიტალური შეკეთება | |
| პროექტის განმახორციელებელი | | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | |
| პროექტის დაწყების თარიღი | | აპრილი 2023 წელი | |
| პროექტის დასრულების თარიღი | | ივლისი 2026 წელი | |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფარახეთში გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის საფარი) | |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფარახეთში გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის საფარი) | |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | | აღდგენილი დაზიანებული გზა და მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება | |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | | მუნიციპალიტეტში განვითარებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი და ტურიზმისთვის შექმნილი სასურველი გარემო. | |
|  | |  | |
| **პროექტის დასახელება** | | პროექტი №3 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლაჩთის გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის და ბეტონის საფარი) | |
| პროექტის პროგრამული კოდი | | 02 01 01 | |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | | ინფრასტრუქტურის განვითარება | |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | | 02 01 01 გზების კაპიტალური შეკეთება | |
| პროექტის განმახორციელებელი | | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | |
| პროექტის დაწყების თარიღი | | აპრილი 2023 წელი | |
| პროექტის დასრულების თარიღი | | ივლისი 2024 წელი | |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლაჩთის გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის და ბეტონის საფარი) | |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლაჩთის გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის და ბეტონის საფარი) | |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | | აღდგენილი დაზიანებული გზა და მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება | |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | | მუნიციპალიტეტში განვითარებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი და ტურიზმისთვის შექმნილი სასურველი გარემო. | |
|  | |  | |
| **პროექტის დასახელება** | | პროექტი №4 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომში გზის რეაბილიტაცია (ბეტონის საფარი) | |
| პროექტის პროგრამული კოდი | | 02 01 01 | |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | | ინფრასტრუქტურის განვითარება | |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | | 02 01 01 გზების კაპიტალური შეკეთება | |
| პროექტის განმახორციელებელი | | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | |
| პროექტის დაწყების თარიღი | | აპრილი 2023 წელი | |
| პროექტის დასრულების თარიღი | | აგვისტო 2026 წელი | |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომში გზის რეაბილიტაცია (ბეტონის საფარი) | |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომში გზის რეაბილიტაცია (ბეტონის საფარი) | |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | | აღდგენილი დაზიანებული გზა და მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება | |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | | მუნიციპალიტეტში განვითარებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი და ტურიზმისთვის შექმნილი სასურველი გარემო. | |
|  | |  | |
| **პროექტის დასახელება** | | პროექტი №5 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ უწერაში გზის რეაბილიტაცია (ბეტონის საფარი) | |
| პროექტის პროგრამული კოდი | | 02 01 01 | |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | | ინფრასტრუქტურის განვითარება | |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | | 02 01 01 გზების კაპიტალური შეკეთება | |
| პროექტის განმახორციელებელი | | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | |
| პროექტის დაწყების თარიღი | | აპრილი 2024 წელი | |
| პროექტის დასრულების თარიღი | | აგვისტო 2026 წელი | |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ უწერაში გზის რეაბილიტაცია (ბეტონის საფარი) | |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ უწერაში გზის რეაბილიტაცია (ბეტონის საფარი) | |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | | აღდგენილი დაზიანებული გზა და მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება | |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | | მუნიციპალიტეტში განვითარებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი და ტურიზმისთვის შექმნილი სასურველი გარემო. | |
|  | |  | |
| **პროექტის დასახელება** | | პროექტი №6 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ პიპილეთი-ჟაშქვის გზის ცემენტ-რკინა-ბეტონით მოწყობა | |
| პროექტის პროგრამული კოდი | | 02 01 01 | |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | | ინფრასტრუქტურის განვითარება | |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | | 02 01 01 გზების კაპიტალური შეკეთება | |
| პროექტის განმახორციელებელი | | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | |
| პროექტის დაწყების თარიღი | | აპრილი 2024 წელი | |
| პროექტის დასრულების თარიღი | | აგვისტო 2026 წელი | |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ პიპილეთი-ჟაშქვის გზის ცემენტ-რკინა-ბეტონით მოწყობა | |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ პიპილეთი-ჟაშქვის გზის ცემენტ-რკინა-ბეტონით მოწყობა | |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | | აღდგენილი დაზიანებული გზა და მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება | |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | | მუნიციპალიტეტში განვითარებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი და ტურიზმისთვის შექმნილი სასურველი გარემო. | |
|  | |  | |
| **პროექტის დასახელება** | | პროექტი №7 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ კომანდელი-ხირხონისი-ქორთა-ქრისტესი-სხიერი გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის საფარი) | |
| პროექტის პროგრამული კოდი | | 02 01 01 | |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | | ინფრასტრუქტურის განვითარება | |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | | 02 01 01 გზების კაპიტალური შეკეთება | |
| პროექტის განმახორციელებელი | | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | |
| პროექტის დაწყების თარიღი | | აპრილი 2024 წელი | |
| პროექტის დასრულების თარიღი | | აგვისტო 2025 წელი | |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ კომანდელი-ხირხონისი-ქორთა-ქრისტესი-სხიერი გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის საფარი) | |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ კომანდელი-ხირხონისი-ქორთა-ქრისტესი-სხიერი გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის საფარი) | |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | | აღდგენილი დაზიანებული გზა და მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება | |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | | მუნიციპალიტეტში განვითარებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი და ტურიზმისთვის შექმნილი სასურველი გარემო. | |
|  | |  | |
| **პროექტის დასახელება** | | პროექტი №8 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ მრავალძალი-შქმერის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის საფარი) | |
| პროექტის პროგრამული კოდი | | 02 01 01 | |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | | ინფრასტრუქტურის განვითარება | |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | | 02 01 01 გზების კაპიტალური შეკეთება | |
| პროექტის განმახორციელებელი | | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | |
| პროექტის დაწყების თარიღი | | აპრილი 2024 წელი | |
| პროექტის დასრულების თარიღი | | ოქტომბერი 2027 წელი | |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ მრავალძალი-შქმერის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის საფარი) | |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ მრავალძალი-შქმერის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის საფარი) | |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | | აღდგენილი დაზიანებული გზა და მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება | |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | | მუნიციპალიტეტში განვითარებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი და ტურიზმისთვის შექმნილი სასურველი გარემო. | |
|  |  | |
| **პროექტის დასახელება** | პროექტი №1 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარა ღებში წყლის სისტემის რეაბილიტაცია | |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 02 01 | |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება | |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 02 01 წყლის სისტემების რეაბილიტაცია | |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | |
| პროექტის დაწყების თარიღი | აპრილი 2024 წელი | |
| პროექტის დასრულების თარიღი | ოქტომბერი 2024 წელი | |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ღებში წყლის სისტემის რეაბილიტაცია | |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ღებში წყლის სისტემის რეაბილიტაცია | |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | აღდგენილი წყლის სისტემა და მოსახლეობის უზრუნველყოფა ტექნიკურად სუფთა სასმელი წყლით. | |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | გამართული წყლის სისტემა. სოფლის მოსახლეობის უზრულველყოფა ტექნიკურად სუფთა სასმელი წყლით, შეფერხებების გარეშე. | |
|  |  | |
| **პროექტის დასახელება** | პროექტი №1 სოფელ შეუბნის ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია | |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 04 | |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება | |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 04 მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია | |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | |
| პროექტის დაწყების თარიღი | ნოემბერი 2023 წელი | |
| პროექტის დასრულების თარიღი | ივლისი 2024 წელი | |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | სოფელ შეუბნის ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია | |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | სოფელ შეუბნის ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია | |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | სტანდარტების შესაბამი ადმინისტრაციული შენობა | |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | სტანდარტების შესაბამი ადმინისტრაციული შენობა | |
|  |  | |
| **პროექტის დასახელება** | პროექტი №2 ქალაქ ონში ყოფილი საავადმყოფოს შენობის რეაბილიტაცია | |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 04 | |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება | |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 04 მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია | |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | |
| პროექტის დაწყების თარიღი | ივნისი 2024 წელი | |
| პროექტის დასრულების თარიღი | ნოემბერი 2026 წელი | |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | ქალაქ ონში ყოფილი საავადმყოფოს შენობის რეაბილიტაცია | |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | ქალაქ ონში ყოფილი საავადმყოფოს შენობის რეაბილიტაცია | |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | სტანდარტების შესაბამი შენობა | |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | სტანდარტების შესაბამი შენობა | |
|  |  | |
| **პროექტის დასახელება** | პროექტი №1 ქ.ონში ქუჩებისა და საზოგადოებრივი სივრცითი კეთილმოწყობა | |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 05 01 | |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება | |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 05 01 საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია | |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | |
| პროექტის დაწყების თარიღი | მარტი 2019 წელი | |
| პროექტის დასრულების თარიღი | აგვისტო 2027 წელი | |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | ქ. ონში საზოდაგოდოებრივი დანიშნულების სივრცეების კეთილმოწყობა-რეაბილიტაციის პროექტი გულისხმობს საფეხმავლო ბილიკების, ღობეების, გამწვანების ზოლების, გარე განათების მოწყობის გათვალისწინებით. პროექტის განხორციელება ითვალისწინებს ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურის განვითარებას და ქალაქის იერსახის შეცვლა-გალამაზება. | |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | ქალაქ ონში საზოგადოებრივი სივრცეებისა და ქუჩების კეთილმოწყობა | |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | რეაბილიტირებული ქუჩები და საზოგადოებრივი სივრცეები | |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | განვითარებული ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურა და ტურიზმისთის მიმზიდველი გარემო; | |
|  |  | |
| **პროექტის დასახელება** | პროექტი №2 შქმერში ქვაგახეთქილასთან გადმოსახედის მოწყობის სამუშაოები | |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 05 01 | |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება | |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 05 01 საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია | |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | |
| პროექტის დაწყების თარიღი | მარტი 2024 წელი | |
| პროექტის დასრულების თარიღი | ოქტომბერი 2024 წელი | |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | შქმერში ქვაგახეთქილასთან გადმოსახედის მოწყობის სამუშაოები | |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | შქმერში ქვაგახეთქილასთან გადმოსახედის მოწყობის სამუშაოები | |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | რეაბილიტირებული საზოგადოებრივი სივრცეები | |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | განვითარებული ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურა და ტურიზმისთის მიმზიდველი გარემო; | |
|  |  | |
| **პროექტის დასახელება** | პროექტი №3 სოფელ ცხმორში ჩანჩქერის ტერიტორიისა და მისასვლელი გზის კეთილმოწყობა | |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 05 01 | |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება | |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 05 01 საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია | |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | |
| პროექტის დაწყების თარიღი | მარტი 2023 წელი | |
| პროექტის დასრულების თარიღი | სექტემბერი 2025 წელი | |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | სოფელ ცხმორში ჩანჩქერის ტერიტორიისა და მისასვლელი გზის კეთილმოწყობა | |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | სოფელ ცხმორში ჩანჩქერის ტერიტორიისა და მისასვლელი გზის კეთილმოწყობა | |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | რეაბილიტირებული საზოგადოებრივი სივრცეები | |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | განვითარებული ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურა და ტურიზმისთის მიმზიდველი გარემო; | |
|  |  | |
| **პროექტის დასახელება** | პროექტი №4 ქალაქ ონში აგრარული ბაზრის მშენებლობა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები | |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 05 01 | |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება | |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 05 01 საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია | |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | |
| პროექტის დაწყების თარიღი | მარტი 2023 წელი | |
| პროექტის დასრულების თარიღი | ნოემბერი 2024 წელი | |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | ქალაქ ონში აგრარული ბაზრის მშენებლობა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები | |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | ქალაქ ონში აგრარული ბაზრის მშენებლობა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები | |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | რეაბილიტირებული საზოგადოებრივი სივრცეები | |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | განვითარებული ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურა და ტურიზმისთის მიმზიდველი გარემო; | |
|  |  | |
| **პროექტის დასახელება** | პროექტი №1 სოფელ უწერაში მინი სტადიონის მშენებლობა | |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 05 01 05 | |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება | |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 05 01 05 კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში | |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | |
| პროექტის დაწყების თარიღი | მარტი 2024 წელი | |
| პროექტის დასრულების თარიღი | აგვისტო 2024 წელი | |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მოწესრიგება და ახალი ობიექტების მშენებლობა. მიმდინარე წელს იგეგმება სოფელ უწერაში ახალი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია. ქვეპროგრამის მიზანია: მოწესრიგებილი სპორტული ობიექტები; მომავალი თაობისთვის მოტივაციის ამაღლება დაკავდნენ სპორტის სხვადასხვა სახეობებით. | |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | სოფელ უწერაში მინი სტადიონის მშენებლობა | |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | აშენებული ახალი მინი სტადიონი | |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | რეაბილიტირებული და მოწესრიგებული სპორტული ობიექტები. | |