| ონის მუნიციპალიტეტის მერიის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭოს 2024 წლის სამოქმედო გეგმა |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მიზანი 1. | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვა და ამ მიმართულებით ონის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ღონისძიებები |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 1.1. | პირველი ეტაპისთვის ონის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი ქალებისა და გოგონების, ასევე ქალისა და მამაკაცის თანასწორი უფლებების დაცვის ხელშეწყობა, არსებული შესაძლებლობების გათვალისწინებით მათი ცნობიერების ამაღლება საქართველოს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა შესახებ კანონებისა და კონვენციის გაცნობასთან დაკავშირებით |  |  |  |  |  |
|  | ამოცანის საბაზისო მაჩვენებელი: უნდა შეიქმნას პირობები, რაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებს, გოგონებს და მამაკაცებს აუმაღლებს ცოდნას და წარმოდგენას თავიანთ უფლებებთან დაკავშირებით |  | ამოცანის საბოლოო მაჩვენებელი: შესაძლებლობის ფარგლებში, დაგეგმილია და განხორციელებულია აქტივობები მუნიციპალიტეტის ქალთა ოთახის, ასევე მერიის იურიდიული სამსახურის მიერ, შშმ პირებისათვის საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი შშმ პირთა უფლებების გაცნობის მიზნით, რაც ეხმარებათ საჭიროებებიდან გამომდინარე, დაიცვან საკუთარი უფლებები, უფრო მეტად გაააქტიურონ ჩართულობა საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში. |  |  |  |
| აქტივობა 1.1.1. | შშმ ქალებისა და გოგონების, ქალისა და მამაკაცის თანასწორი უფლებების, თავისუფლებისა და შესაძლებლობების რეალიზებისათვის ცნობიერების ამაღლება გენდერული თანასწორობის ჭრილში |  |  |  |  |  |
|  | აქტივობის შედეგის ინდიკატორი: მოსმენილია ონის მუნიციპალიტეტის მერიის გენდერის სპეციალისტის ინფორმაცია მუნიციპალიტეტში შშმ ქალებისა და გოგონების, ქალისა და მამაკაცის თანასწორი უფლებების, თავისუფლებისა და შესაძლებლობების რეალიზების შესახებ |  | შესრულების ვადა |  | დაფინანსების წყარო |  |
|  |  |  | 2024 წლის მე-3 კვარტალი |  | მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | სხვა |
|  |  |  |  |  | ---- | --- |
|  | პარტნიორი უწყება: ონის მუნიციპალიტეტის მერია ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გენდერის საბჭო ონის მუნიციპალიტეტის ქალთა ოთახი |  |  |  |  |  |
| აქტივობა 1.1.2 | აქტივობების დაგეგმვა ქალთა ოთახისა და მერიის იურიდიული სამსახურის მიერ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები შშმ პირთა ცნობიერების ასამაღლებლად, კანონისა და კონვენციის შესახებ, რათა უფრო უკეთესად მოახდინონ საკუთარი უფლებების დაცვა |  |  |  |  |  |
|  | აქტივობის შედეგის ინდიკატორი: მოსმენილია მუნიციპალიტეტის ქალთა ოთახის მიერ ორგანიზებული ორი კონსულტაცია და მერიის იურიდიული სამსახურის მიერ კანონთან მიმართებით, ადამიანის უფლებების დაცვის საკითხებზე კითხვა- პასუხი შშმ პირთა და მათი ოჯახის წევრთა ჩართულობით | შესრულების ვადა |  | დაფინანსების წყარო |  |  |
|  |  | 2024 წლის მე-2 კვარტალი |  | მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი |  | სხვა |
|  | პარტნიორი უწყება: ონის მუნიციპალიტეტის მერია ონის მუნიციპალიტეტის ქალთა ოთახი |  |  |  |  |  |

| მიზანი 2. | ონის მუნიციპალიტეტის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისთვის სხვა ბავშვების მსგავსად თანაბარი უფლებების და მოპყრობის რეალიზება. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ამოცანა 2.1. | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებთან დაკავშირებული პროექტების შემუშავებასა და განხორციელებაში ბავშვთა საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინება. |  |  |  |  |  |
|  | ამოცანის საბაზისო მაჩვენებელი: 1. შშმ ბავშვის საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინება გულისხმობს მის უსაფრთხოებას, ჯანმრთელობის დაცვას, განათლების მიღების მხარდაჭრას და განვითარებას. |  | ამოცანის საბოლოო მაჩვენებელი: - დაცულია ბავშვის საუკეთესო ინტერესები, რაც გულისხმობს: მის უსაფრთხოებას, ჯანმრთელობის დაცვას, განათლების ხელმისაწვდომობას და მის განვითარებას. |  |  |  |
| აქტივობა 2.1.1. | განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის საქმეთა, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახურის მიერ ხელშეწყობილია 0-18 წლამდე უწყვეტი განათლების მიღების, საზოგადოებრივ ცხოვრებაში სრულყოფილი მონაწილეობის და ბიოლოგიურ ოჯახში ცხოვრებისთვის აუცილებელი გარემოს შექმნა. |  |  |  |  |  |
|  | აქტივობის შედეგის ინდიკატორი: მიღწეულია გარკვეული შედეგი უწყვეტი განათლების მიღების, საზოგადოებრივ ცხოვრებაში სრულყოფილი მონაწილეობის და ბიოლოგიურ ოჯახში ცხოვრებისთვის აუცილებელი გარემოს შესაქმნელად. საკითხი ონის მუნიციპალიტეტის მერიის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭოს მიერ აყვანილია კონტროლზე. მუნიციპალიტეტში არცერთი 18 წლამდე შშმ ბავშვი არ არის დარჩენილი განათლებაში ინკლუზიის გარეშე |  | შესრულების ვადა |  | დაფინანსების წყარო |  |
|  |  |  | 2024 წლის განმავლობაში |  | მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | სხვა |
|  |  |  |  |  |  | --- |
|  | პარტნიორი უწყება: ონის მუნიციპალიტეტის მერია მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის საქმეთა, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური საკითხთან შემხეობაში მყოფი ორგანიზაციები |  |  |  |  |  |
| აქტივობა 2.1.2. | მუნიციპალიტეტში შშმ ბავშვთა უგულვებელყოფის ფაქტების მინიმუმამდე შემცირება |  |  |  |  |  |
|  | აქტივობის შედეგის ინდიკატორი: ონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შესწავლილია და აღრიცხულია შშმ ბავშვთა დამალვის, მიტოვების და უგულებელყოფის ფაქტები, მიღებულია ზომები ბავშვის უფლებათა კოდექსის შესაბამისად. საკითხი ონის მუნიციპალიტეტის მერიის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭოს მიერ აყვანილია კონტროლზე. | შესრულების ვადა |  | დაფინანსების წყარო |  |  |
|  |  | 2024 წლის მე-4 კვარტალი |  | მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი |  | სხვა |
|  | პარტნიორი უწყება: ონის მუნიციპალიტეტის მერია განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის საქმეთა, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური |  |  |  |  |  |

| მიზანი 3. | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ხელშეწყობა დამოუკიდებელი ცხოვრებისა და ცხოვრების ყველა სფეროში მათი სრულყოფილი მონაწილეობის მიზნით. მათ აქტიური ჩართვა მუნიციპალური პროექტებისა და პროექტების შემუშავების პროცესში. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ამოცანა 3.1. | მუნიციპალიტეტის მიერ, კანონით მინიჭებულ უფლებამოსილებათა განსახორციელებლად, შესაბამისი პროგრამების შემუშავების პროცესში უზრუნველყოფილია შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა ჩართულობა. |  |  |  |  |  |
|  | ამოცანის საბაზისო მაჩვენებელი: 1. ბიუჯეტირების პროცესში, ასევე მუნიციპალური პროგრამებისა და პროექტების შემუშავების დროს, აქტიურად არიან ჩართული მუნიციპალიტეტში მუდმივად მცხოვრები შშმ პირები. 2. მუნიციპალური პროგრამებისა და პროექტების შემუშავების პროცესში გათვალისწინებულია მათი საქმიანი წინადადებები. 3.მოსმენილია ამ მიმართულებით გაწეული მუშაობის თაობაზე მერიის შესაბამისი სამსახურების ხელმძღვანელთა ინფორმაციები |  | ამოცანის საბოლოო მაჩვენებელი: პროგრამებისა და პროექტების შემუშავების პროცესში გათვალისწინებულია შშმ პირთა მიერ წარმოდგენილი თითქმის ყველა შენიშვნა და რეკომენდაცია. |  |  |  |
| აქტივობა 3.1.1. | შშმ პირი ბავშვების, განსაკუთრებულად ადრეული და სკოლამდელი ასაკის ბავშვების მშობლების მხარდაჭერა: კონსულტაციით სარგებლობა, ბავშვთა განვითარებისკენ მიმართულ ადრეულ ჩარევასთან’ დაკავშირებით, ასევე ადრეული და სკოლამდელ ინკლუზიურ განათლებაში |  |  |  |  |  |
|  | აქტივობის შედეგის ინდიკატორი: 1.ბავშვთა დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილების მიერ ინდივიდუალური საინფორმაციო-საკონსულტაციო შეხვედრების დაგეგმვა და განხორციელება. 2. კონსულტაციები: მშობლების ინფორმირება ბავშვის დამატებითი მხარდაჭერის საჭიროების შესახებ. 3. ბაგა-ბაღის დირექტორის ანგარიშის მოსმენა ადრეული ჩარევის და ინკლუზიის მიმართულებით გაწეული მუშაობის თაობაზე მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში 4, ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში ინკლუზიის მდგომარეობა - ინფორმაციის მოსმენა, ნინო მეტრეველი, ონის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის დირექტორი |  | შესრულების ვადა |  | დაფინანსების წყარო |  |
|  |  |  | 2024 წლის მე-3-4 კვარტალი |  | მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | სხვა |
|  |  |  |  |  |  | --- |
|  | პარტნიორი უწყება: ონის მუნიციპალიტეტის მერია განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის საქმეთა, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური. ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის ბაგა-ბაღი ონის მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო რესურცენტრი |  |  |  |  |  |
| აქტივობა 3.1.2 | ონის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების მდგომარეობის საფუძვლიანი შესწავლა და კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით, ასეთი ოჯახების მატერიალური და არამატერიალური მიმართულებით გაძლიერება (სოციალური, იურიდიული, სამედიცინო, ფსიქოლოგიური, საგანმანათლებლო და სხვ.) დახმარების გზით. |  |  |  |  |  |
|  | აქტივობის შედეგის ინდიკატორი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გრძელდება კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების საჭიროებების შესწავლა. მომზადებულია ასეთი ოჯახების დასახმარებლად სამოქმედო გეგმა და პროგრამები | შესრულების ვადა |  | დაფინანსების წყარო |  |  |
|  |  | 2024 წლის განმავლობაში |  | მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი |  | სხვა |
|  |  |  |  | ----- |  | --- |
|  | პარტნიორი უწყება: ონის მუნიციპალიტეტის მერია განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის საქმეთა, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური. მერის წარმომადგენლები |  |  |  |  |  |
| მიზანი 4. | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის ქვეყანაში არსებული ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო და მუნიციპალური პროგრამების მორგება, საჭიროებების კვლევაზე დაყრდნობით, სოციალური დახმარების გაცემა. |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 4.1. | „ონის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის მქონე პირებზე ონის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესის“ და „ონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამის და მიზნობრივი დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ განხორციელების სისტემატიური მონიტორინგი. |  |  |  |  |  |
|  | ამოცანის საბაზისო მაჩვენებელი: მითითებული დადგენილებების შესაბამისად შშმ პირთა უზრუნველყოფა მედიკამენტებით, ჰემოდიალიზის კომპონენტით და სოციალური დახმარების გაცემით. |  | ამოცანის საბოლოო მაჩვენებელი: მოქალაქეთა მომართვიანობის საფუძველზე, გაცემულია შესაბამისი დახმარებები. |  |  |  |
| აქტივობა 4.1.1. | „ონის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის მქონე პირებზე ონის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესის“ დადგენილების შესაბამისად შშმ პირთა უზრუნველყოფა მედიკამენტებით, ჰემოდიალიზის კომპონენტით და სოციალური დახმარების გაცემით. |  |  |  |  |  |
|  | აქტივობის შედეგის ინდიკატორი: შშმ პირები საჭიროებათა კვლევაზე დაყრდნობით, უზრუნველყოფილი არიან მედიკამენტებით, ჰემოდიალიზის კომპონენტით და შესაბამისი სოციალური დახმარებით. |  | შესრულების ვადა |  | დაფინანსების წყარო |  |
|  |  |  | 2024 წლის განმავლობაში |  | მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | სხვა |
|  |  |  |  |  |  | --- |
|  | პარტნიორი უწყება: ონის მუნიციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის განყოფილება |  |  |  |  |  |
| აქტივობა 4.1.2. | „ონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამის და მიზნობრივი დახმარების დაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ დადგენილების შესასრულებლად გაწეული მუშაობის თაობაზე, კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახებისთვის მატერიალური და არამატერიალური დახმარების გაწევის მდგომარეობასთან დაკავშირებით, ანგარიშის მოსმენა. |  |  |  |  |  |
|  | აქტივობის შედეგის ინდიკატორი: 2024 წელს იდენტიფიცირებულია კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების საჭიროებები, კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების საფუძვლიანი შესწავლის საფუძველზე, შემუშავებულია სამოქმედო გეგმა და შესაბამისი თანხები გათვალისწინებულია მუნიციპალურ ბიუჯეტში. | შესრულების ვადა |  | დაფინანსების წყარო |  |  |
|  |  | 2024 წლის განმავლობაში |  | მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი |  | სხვა |
|  | პარტნიორი უწყება: ონის მუნიციპალიტეტის მერია |  |  |  |  |  |

| მიზანი 5. | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა აბილიტაციისა და რეაბილიტაციის მხარდაჭერა. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ამოცანა 5.1. | ინდივიდის საჭიროებების შეფასებაზე დაფუძნებული სააბილიტაციო და სარეაბილიტაციო სერვისებისა და პროგრამების მაქსიმალურად ადრეულ ეტაპზე შეთავაზება და განხორციელება. |  |  |  |  |  |
|  | ამოცანის საბაზისო მაჩვენებელი: საქართველოს კანონის „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის შესახებ“ მუხლი 10. აბილიტაცია და რეაბილიტაცია; საქართველოს პარლამენტის დადგენილების „ბავშვთა განვითარებისკენ მიმართული ადრეული ჩარევის სახელმწიფო კონცეფციის დამტკიცების შესახებ“ შესაბამისად, შესაძლებლობის ფარგლებში, უზრუნველყოფილია სკოლამდელი განათლებისა და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებისა და ადრეული ჩარევის სერვისების მიმწოდებლებს შორის თანამშრომლობა. გამოვლენილია დამატებითი საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე, სკოლამდელი ასაკის ბავშვები და მაქსიმალურად უზრუნველყოფილია მათი ჩართვა სკოლამდელ განათლებაში, განსაკუთრებით სოფლად |  | ამოცანის საბოლოო მაჩვენებელი: შესაძლებლობის ფარგლებში ხელშეწყობილია შშმ პირთათვის სააბილიტაციო და სარეაბილიტაციო სერვისებისა და პროგრამების დანერგვა და განხორციელება. სოფლად მცხოვრები სოციალურად დაუცველი და დამატებითი საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვები ჩართული არიან სკოლამდელი განათლების პროგრამაში |  |  |  |
| აქტივობა 5.1.1. | სააბილიტაციო და სარეაბილიტაციო საჭიროებების მქონე შშმ პირთათვის პროგრამების მომზადება. |  |  |  |  |  |
|  | აქტივობის შედეგის ინდიკატორი: შესწავლილია საკითხი და შექმნილია საინფორმაციო ბაზა მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ შშმ პირთათვის პერსონალური ასისტენტის სერვისით მომსახურებით უზრუნველსაყოფად და საჭიროებების კვლევაზე დაყრდნობით, მომზადებულია შესაბამისი პროგრამები, რომელიც წარდგენილია დაფინანსებისათვის 2025 წლის მუნიციპალურ ბიუჯეტში გასათვალისწინებლად. შერჩეულია დამტკიცებული კრიტერიუმების მიხედვით და გადამზადებულია შესაბამისი კადრი 2025 წელს პერსონალური ასისტენტის სერვისით მომსახურების განხორციელების დასაწყებად |  | შესრულების ვადა |  | დაფინანსების წყარო |  |
|  |  |  | 2024 წლის 1- მე-4 კვარტალი |  | მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | სხვა |
|  | პარტნიორი უწყება: ონის მუნიციპალიტეტის მერია მერიის სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის განყოფილება |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 6. | მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ შშმ პირთათვის ადრე აშენებული და მშენებარე შენობა ნაგებობების მისაწვდომობის დაცვის მდგომარეობის შესახებ |  |  |  |  |  |
|  | აქტივობის შედეგის ინდიკატორი: ადრე აშენებული შენობა-ნაგებობების სარეაბილიტაციო საპროექტო სამუშაოების დროს გათვალისწინებულია სტანდარტის მოთხოვნები შშმ პირთა მისაწვდომობასთან დაკავშირებით, ხოლო ახალი მშენებლობების საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოების შესრულებისას მკაცრადაა დაცული საქართველოს მთავრობის დადგენილება N732 ტექნიკური რეგლამენტი-- „მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტების“ დამტკიცების თაობაზე. მოსმენილია არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახურების ხელმძღვანელების ინფორმაციების მოსმენა ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში გაწეული მუშაობის თაობაზე | შესრულების ვადა |  | დაფინანსების წყარო |  |  |
|  |  | 2024 წლის მე-3 კვარტალი |  | მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი |  | სხვა |
|  | პარტნიორი უწყება: ონის მუნიციპალიტეტის მერია მერიის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახურების ხელმძღვანელები |  |  |  |  |  |